附件1

公路工程项目质量管理行为督查表

| 参建单位 | 抽查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 管理体系 | 1 | 目标和制度 | 质量、安全管理目标明确，质量安全责任、检查、安全生产费用等制度合理，可操作。 |
|  |  | 2 | 机构与职责 | 质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。 |
|  | 保障条件 | 3 | 基础条件 | 依法依规办理质量监督手续和审查安全生产条件，已开展安全风险管理，编制应急预案。 |
|  |  | 4 | 合同管理 | 质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行。 |
|  | 管理效能 | 5 | 质量安全管控 | 创新管理手段，推行先进技术工艺，有效开展项目自查，管理措施有效、针对性强。 |
|  |  | 6 | 问题与隐患整改 | 对自查及交通运输主管部门、质量安全监管机构抽查出的质量问题或安全隐患，及时组织整改到位。 |
| 设计 单位 | 勘察 设计 工作 质量 | 7 | 工作质量 | 设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。 |
|  |  | 8 | 变更管理 | 设计变更合理，办理及时，程序规范。 |
|  |  | 9 | 风险预控 | 开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。 |
| 监理 单位 | 机构建设 | 10 | 主要人员条件及 岗位职责 | 总监、驻地监理工程师、实验室主任、桥梁专业监理工程师条件和能力符合投标（文件）承诺。质量安全监理责任明确。 |
|  | 监理工作 | 11 | 监理细则 | 监理细则对关键环节等具有针对性和可控性。 |
|  |  | 12 | 审批报验 | 施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时，符合强制性标准要求。 |
|  |  | 13 | 旁站巡视 | 按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。 |
|  |  | 14 | 监理指令 | 指令闭合，要求准确。 |
|  |  | 15 | 隐蔽工程交验 | 验收及评定及时、规范，资料真实可信。 |

| 参建单位 | 抽查内容 | 序号 | 抽查指标项 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 管理体系 | 16 | 目标和制度 | 质量、安全管理目标与合同一致性，质量安全制度合理，有针对性，质量通病治理措施是否完善、有效。 |
|  |  | 17 | 机构与职责 | 质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实,相关证件齐全。 |
|  | 施工组织 | 18 | 施工组织设计及专项施工方案 | 施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工程设计方案计算资料齐全、校验审核程序规范。 |
|  |  | 19 | 大型设备 | 相关证书齐全，有效，检验合格，管理台账规范。 |
|  |  | 20 | 施工技术交底与培训 | 交底到一线人员，记录详实。施工单位或项目部培训制度健全、有计划，有记录，有检查。 |
|  | 质量管理 | 21 | 原材料及产品 | 原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。 |
|  |  | 22 | 施工自检 | 体系健全，管理规范，测量和自检数据和报告客观、真实、完整，工程首件（试验段）制执行情况。 |
|  |  | 23 | 质量问题整改 | 对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。 |

附件2

公路工程项目施工工艺及现场督查表

| 抽查内容 |  | 序号 | 抽查指标项 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 |  | 1 | 场地建设 | 施工临时场地（办公区、生活区、加工区等）选址建设符合要求，便桥、便道设置合理，安全标示标牌清晰；施工临时用电满足规范要求；原材料存放规范。 |
|  |  | 2 | 设备机具 | 机具、设备安全标识、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。 |
| 路基工程 |  | 3 | 开挖与填筑 | 路堑开挖有序；路基填料符合要求，路堤分层填筑、压实作业规范；防排水设施完善、合理。 |
|  |  | 4 | 小型结构 | 材料符合要求；小桥和通道、涵洞和边沟及挡墙等砌筑、勾缝、沉降缝、墩台、梁板、防水及混凝土施工等符合要求，墙背填土及压实规范，安全防护到位。 |
| 路面工程 | 沥青 混凝土 面层 | 5 | 混合料生产 | 设备工作正常，材料符合要求，配合比、生产温度控制满足要求。 |
|  |  | 6 | 铺筑施工 | 施工气候条件适宜，设备工作正常，摊铺温度、宽度满足要求。压实温度适宜。层间无污染，粘结牢固、有效。 |
|  | 水泥 混凝土 面层 | 7 | 混凝土生产 | 设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配合比控制满足要求。 |
|  |  | 8 | 铺筑施工 | 施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易性好，运送、摊铺及时，连续摊铺，振捣充分，结合面处理规范。 |
|  |  | 9 | 养生与切缝 | 养生及时、到位，养生方法规范。切缝及时，灌缝工艺规范。 |
|  | 半刚性基层底基层 | 10 | 混合料生产 | 设备工作正常，材料符合要求，配合比控制满足要求。 |
|  |  | 11 | 铺筑施工 | 机具设备工作正常，生产能力匹配，摊铺规范，施工条件满足要求。压实及时，压实功充足。 |
|  |  | 12 | 养生 | 养生及时、到位，养生方法规范。 |
| 抽查内容 |  | 序号 | 抽查指标项 | 相关要求 |
| 桥 梁 工 程 |  | 14 | 构件预制 | 钢筋加工安装规范；原材料及混合料质量符合要求；模板安装稳固、严密；保护层厚度控制方法得当；混凝土养生规范。预应力锚夹具符合规定；张拉及灌浆工艺规范，符合要求。 |
|  |  | 15 | 下部结构 施工 | 基础开挖、警示标志设置及施工安全防护符合规定，回填及时。扩大基础、桩基础周边防护、孔内通风符合要求；深度5m以上基坑应按专项设计实施支护。基础、墩台、盖梁等混凝土施工规范。桩基成孔记录完整，按规定检测桩身完整性。 |
|  |  | 16 | 桥面系 施工 | 混凝土防撞护栏钢筋绑扎与浇筑作业规范，桥面防水处理有效，混凝土铺装施工及养生规范。 |
|  |  | 17 | 支座及伸缩缝安装 | 支座、伸缩缝规格满足规范或设计要求。支座垫石混凝土平整密实，支座位置准确，安装规范。伸缩缝安装牢固，稳固混凝土密实、平整。 |
|  |  | 18 | 预制梁施工 | 梁板吊装与安装规范；预留钢筋规整，横向联系可靠、混凝土密实，外观无过量气泡、水纹和色差，负弯矩区预应力施工规范。 |
|  |  | 19 | 现浇梁施工 | 原材料及混合料质量符合要求。钢筋设置符合设计要求，安装规范。混凝土配合比满足要求，施工、养生规范，按规定埋设预埋件。 |

附件3

公路工程项目实体质量督查表

| 督查内容 |  | 序号 | 抽检 指标项 | 检测方法和频率 | 评价方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 土石方 | 1 | 压实度▲ | 采用灌砂法，每个项目（标段）随机选取不少于3个薄弱测点。 | 按检评标准规定值计算合格率。 |
|  |  | 2 | 路床弯沉 | 采用落锤式弯沉仪或自动化检测设备检测，每个项目（标段）随机抽查不少于1公里，检测不少于50个测点；随机检测时测点数不少于50个。 | 连续检测：代表值大于设计值为不合格，评0分；代表值小于设计值，按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 随机检测：按单点大于L+2S为不合格，计算总合格率。 |
| 路 面 工 程 | 面 层 | 3 | 沥青层 压实度 | 采用表干密度法检测，每个项目（标段）随机取芯不少于3个。 | 按单点值大于等于最大理论密度的92%（SMA为94%）或试验室标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率。 |
|  |  | 4 | 厚度▲ | 每个项目（标段）随机取芯不少于3个。 | 按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格，计算合格率。 |
|  |  | 5 | 路面渗水系数 | 采用路面渗水仪检测，每个项目（标段）随机测试不少于4个点。（高速及一级公路检测） | 按检评标准规定值计算合格率。 |
|  |  | 6 | 水泥混凝土路面强度 | 每个项目（标段）随机取芯不少于3个。 | 按检评标准规定值计算合格率。 |
|  | 基层 底基层 | 7 | 厚度▲ | 采用取芯方法，每个项目（标段）随机取芯不少于3个。 | 按单点厚度大（等）于设计值-15mm为合格，计算合格率。 |
|  |  | 8 | 整体性▲ |  | 芯样完整为合格，计算合格率。 |
| 桥 梁 工 程 | 混凝土 | 9 | 混凝土强度▲ | 采用回弹法，每个项目（标段）抽查墩柱及梁板等主要构件不少于3个，每个构件不少于3个测区。 | 强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率。也可利用标养试件统计评价。 |
|  | 上、下部结构 | 10 | 钢筋保护层厚度▲ | 采用电磁方法检测，每个项目（标段）抽查墩柱、现浇和预制梁板等构件各不少于2个，每构件布置1×2m测区并检测10点。 | 按统计方法评定，特征值与设计值比值介于0.9～1.3的为合格，计算合格率。 |
|  |  | 11 | 钢筋位置▲ |  | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |
|  |  | 12 | 构件几何尺寸▲ | 用钢尺和激光测距仪检测，每个项目（标段）抽查墩柱和梁板各不少于2个构件，其中：墩柱沿高度每间隔1米测两个正交直径，至少测3组数据，圆柱墩可测周长换算为直径，以及桥墩竖直度。梁、板按图纸测量顶、底板轴线梁长，两端轴线梁高，梁宽根据梁长按等分点至少测3个断面。 | 按检评标准的允许偏差计算合格率。 |
|  |  | 13 | 桥面系顶面标高 | 按二等工程水准测量要求进行单跨测量截面不少于5个闭合水准测量。 | 按设计值的允许偏差计算合格率。 |

附件4

公路工程安全生产监督检查表(施工现场)

| 序号 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场布设 | 1.1*施工驻地 | 施工单位临时场站、驻地选址等符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收。 办公生活区严禁设置在危险区域。生产、生活区分别设置并封闭管理。生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。 | 查看现场及验收报告。 |
|  |  | 1.2拌和站、预制场、钢筋加工场 | 钢筋及木工加工场、预制场、拌和站等区域分区明显。 拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。防雨棚稳固。露天用电设备应有防雨设施，传动部位安全防护到位，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间满足规范要求。张拉作业应有安全防护措施。*搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。龙门吊应设置夹轨器、尾端止挡、行程限位器等。 场内应设置明显的安全警示标志及相关工作的操作规程。 | 查看现场。 |
|  |  | 1.3*临时用电 | 严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。 *施工现场临时用电按“三级配电，逐级回路保护”设置。 *水上或潮湿地带电缆线必须绝缘良好并具有防水功能，电缆线接头必须经防水处理。 *每台用电设备必须设独立开关箱；开关箱必须装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器；配电箱、开关箱电源进线端严禁用插头或插座做活动连接。 电缆应采用架空或埋地敷设。 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。 工程使用的电线电缆入场前应当按规定抽样检测，无检测合格报告的不得使用。 | 方案与现场比对检查。 |
|  |  | 1.4*消防安全 | 施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。 消防区域悬挂责任铭牌。 | 查现场。 |
|  |  | 1.5施工便道便桥 | 便桥进行专项设计。便道危险路段、便桥位置设置安全标识。便道具有必要的通行能力。 | 查看现场。 |

| 序号 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 安全防护 | 2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施 | 高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网。 下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。 跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架。棚架应进行专项设计。 | 查看现场。 |
|  |  | 2.2文明施工、安全警示标志、标牌 | 区域分区标牌全面。施工现场明显位置设置“五牌一图”。 交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。 | 查看现场。 |
|  |  | 2.3避雷设备 | 拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。 | 查看现场。 |
|  |  | 2.4个体防护 | 进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。 | 查看现场。 |
|  |  | 3.1*高处作业 | 高处作业必须设置人员上下专用通道，高处作业人员安全带牢靠悬挂点坚固，按规定佩戴各项防护用具。 5米以下应设置防护梯。5米以上应设置“之”字形人行斜梯。40米以上宜安装附着式电梯。作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。 | 查看现场。 |
|  |  | 3.1*支架脚手架 | *施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。拆除作业应设置警戒区。 *支架和脚手架基础牢固。 *排水设施完善。 *脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。夜间不得进行支架脚手架的拆除作业。 *搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。 *搭设高度大于10m的脚手架应设置缆风绳或固定措施。 *承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。 | 方案与现场比对检查。 |
| 3 | 施工作业 | 3.3*模板 | 大型模板搭设和拆除应有专项施工方案。模板制作、存放、使用、拆除设置防倾倒措施并且满足方案各项要求。大型模板使用前应组织验收。 | 方案与现场比对检查。 |
|  |  | 3.4*特种设备 | 检验合格铭牌悬挂于明显位置。操作人员持证上岗。 垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 | 查看现场与资料比对检查。 |

| 序号 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工作业 | 3.5基坑施工 | 深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准。 严格按方案开挖和支护，包括周边防护栏，工人专用梯道，同一垂直作业面上下层之间隔离防护等。降排水系统合理可靠。 *深基坑边坡合规性，应进行支护、沉降和位移、放坡、安全监测。 *堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。 | 查看现场与资料比对检查。 |
|  |  | 3.6焊接切割作业 | *电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。 *密闭空间内实施焊接及切割，应采取相应的通风、绝缘、照明装置和应急救援装备，并由专人现场监护，气瓶及焊接电源应置于密闭空间外。 电焊机一次侧电源线长度不得大于5m，二次侧焊接线应采用防水绝缘橡胶护套铜芯软电缆，长度不宜大于30m，进出线处应设置防护罩。 电焊机外壳应接地，接地电阻不得大于4Ω。 气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。 | 查看现场与资料比对检查。 |
|  |  | 3.7机械设备作业 | *吊装作业应设置警戒区，警戒区不得小于起吊物坠落影响范围。 *高空调转梁等大型构件应在构件两端设溜绳。 *垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。 *塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺应先进行试吊。 起重机严禁吊人。 作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。 起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。 检验合格铭牌悬挂于明显位置。 操作人员持证上岗。 | 查看现场与资料比对检查。 |
| 5 | 桥梁工程 | 4.1基础施工 | 扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施。 设置警戒设施或警示灯。 | 方案与现场比对检查。 |
|  |  | 4.2*墩台 | 高墩台施工严格按专项施工方案实施。墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证安全作业空间。高处作业必须设置人员上下专用通道。严禁使用塔吊、汽车吊载人上下。模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。 | 方案与现场比对检查。 |
| 6 | 应急管理 | 5.1消防应急 | 消防应急队伍建设情况，消防器材保养维护情况，重点消防区域消防措施，消防平面图设立情况。 | 方案与现场比对检查。 |
|  |  | 5.2防汛应急 | 施工现场防汛应急车辆配备、防汛物资储备、防汛应急小组人员是否在岗、防汛工作领导带班及应急值守情况 | 方案与现场比对检查。 |

公路工程安全生产监督检查表(内业资料)

| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 安全生产条件 | 1.1*施工单位安全生产许可证 | 施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。 | 查企业安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。 |
|  |  | 1.2*从业人员资格条件 | 项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。 施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。 *特殊作业人员（包括租赁设备自带人员）、爆破相关人员持有效资格证书上岗，证书与从事的工作岗位相对应。 | 查“三类人员”证件、特种作业人员资格证书复印件。 查台账，同时对现场在岗人员对应检查。 |
|  |  | 1.3*从业人员保险 | 全员劳动用工登记。应当依法参加工伤保险，按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 | 查花名册及保单发票。 |
|  |  | 1.4安全组织机构 | 建立专职安全管理机构，按要求配备专职安全生产管理人员。 安全组织机构框图悬挂明显位置。 *主要负责人和安全生产管理人员经交通运输主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，持证上岗并与对应岗位人员身份相符。 安全生产管理人员工作记录完善。 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书，分解下达安全生产控制目标。 | 查施工单位文件及签订的责任书。 |
|  |  | 1.5*机械设备管理 | 建立机械设备分类管理台账。 建立特种设备管理档案，一机一档。 特种设备使用单位依法取得特种设备使用登记证书，建立特种设备安全技术档案，并将登记标志置于该特种设备的显著位置，*特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担，拆装应当编制方案、制定安全施工措施，拆除人员需持证上岗。 大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。 特种设备（含脚手架）投入使用前经检验合格，进场验收、日常检查、维修、保养记录齐全。 施工机械、设施、机具以及安全防护用品、用具和配件等具有生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明。 组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构对翻模、滑（爬）模等自升式架设设施，以及自行设计、组装或者改装的施工挂（吊）篮、移动模架等设施进行验收。 | 查台账,维护保养记录，附机械设施及机具和安全防护用品的生产（制造）许可证、产品合格证或者法定检验检测合格证明复印件，特种设备使用登记证复印件和技术档案，翻模等自升式架设设施，自行设计、组装或者改装的设施等的验收材料。 |
| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 施工单位 | 安全生产条件 | 1.6施工作业手续 | 根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。 | 查文件。 |
|  |  | 1.7临时用电方案 | 施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批。 | 查施工组织设计文件和施工现场临时用电方案 |
|  | 安全生产制度 | 2.1安全生产例会制度 | 明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有书面记录。 | 查制度文件、会议记录及签字等。 |
|  |  | 2.2安全教育培训制度 | 制定教育培训制度和年度培训计划。及时开展经常性、季节性、冬季施工等安全教育培训。采用新工艺、新技术前或使用新设备、新材料前，应对从业人员进行专门的安全生产培训。 明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，按规定对从业人员进行安全生产教育、培训和技术交底。培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。 新职工上岗前必须进行三级安全教育。转岗、复岗人员应重新接受教育 | 查制度文件、教育培训计划、教育培训档案、技术交底记录及签字等。 |
|  |  | 2.3*安全生产费用管理制度 | 制定安全生产费用管理制度。 制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。 建立安全生产费用管理台账。 安全生产费做到专款专用。 | 查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。 |
|  |  | 2.4危险品安全管理制度 | 制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。*爆破工程施工应取得有关部门批准。*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。 | 查制度文件、证书及台账等。 |
|  |  | 2.5消防安全责任制度 | 制定消防安全责任制度。 明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使用台账。 | 查制度、台账、现场。 |
|  |  | 2.6*安全检查制度 | 建立安全生产管理制度体系，应包含安全生产责任制及考核奖惩、安全会议、安全教育培训及技术交底、特种作业人员、安全费用管理、安全风险管控、安全检查及隐患排查、危险作业环节领导带班、事故报告、应急预案、劳动防护用品管理、职业健康、分包管理、作业技术规程、设备安全管理、消防安全管理、临时用电管理等制度。 明确项目负责人带班制度。 制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。 重大安全隐患必须挂牌督办。 明确定期、日常、季节性、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。 安全员检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。 | 查制度文件，台账，记录，现场核对。 |
| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 施工单位 | 安全生产制度 | 2.7安全奖罚考核制度 | 制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。 执行到位，记录清晰。 | 查制度文件，查记录。 |
|  |  | 2.8负责人现场带班制度 | 制定带班制度。每月带班表。每天带班记录。 | 查制度文件，查记录。 |
|  |  | 2.9*生产安全事故调查处理及报告制度 | 制定生产安全事故调查处理及报告制度。 建立事故档案，发生事故及时报告。 落实事故处理“四不放过”。 | 查制度文件、台账及记录。 |
|  |  | 2.10安全目标 | *制定项目安全生产方针、目标和不低于合同约定的安全控制指标。 制定满足目标要求的安全生产策划方案。 制定安全生产目标考核与奖惩办法。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 | 查文件、资料。 |
|  | 安全技术 | 3.1*专项施工方案 | *对评估达到重大风险的工程和危险性较大分部分项工程，应编制专项施工方案。 方案中安全措施操作性强，内容齐全。 按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证。 方案经监理审查通过后在现场予以实施，相应的分部分项工程方可开工。 | 查台账、文件，现场核对。 |
|  |  | 3.2*施工组织设计 | 施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。 | 查资料。 |
|  |  | 3.3*安全技术交底 | 在工程开工前、单项工程或专项施工方案施工前（包括脚手架搭设拆除、基坑开挖、高处作业）、交叉作业时以及施工过程中作业环境或施工条件发生变化时等，需制订安全技术交底制度。 根据不同工种特点明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台账。 | 查制度文件、台账及记录。 |
|  |  | 3.4*风险预控 | 对风险源识别全面。预控措施操作性强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书面告知。 | 查文件，书面告知记录，现场核对。 |
|  |  | 3.5*临时用电方案 | 按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图，附施工现场用电负荷计算资料。 电工巡视维修保养记录完整。 | 查方案，查记录。 |
|  |  | 3.6*应急预案及演练 | 制定操作性强的防汛、消防等专项应急预案及现场处置方案，制作完善的消防平面图。 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备足够的应急队伍和物资，依法建立应急救援组织或者指定工程现场兼职的、具有一定专业能力的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资。 | 查应急预案、现场处置方案、应急人员名单和应急物资、设备、器材等清单）。 |

| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 安全技术 | 3.7危险性较大的分部分项工程 | 按规定开展专项风险评估工作，编制专项风险评估报告，制定重大风险管控方案（附专项评估报告及风险管控方案）。 按规定编制专项施工方案，附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师签字后实施，经专家论证、审查的专项施工方案应附专家论证、审查意见（附专项施工方案，施工单位技术负责人、监理工程师审查意见和专家论证、审查意见）。 按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业等相关手续。 施工现场的办公、生活区与作业区分开设置。办公、生活区的选址应当符合安全性要求，施工单位根据企业规定组织了验收（附“三区”布局规划图和驻地验收材料）。 施工单位与从业人员订立的劳动合同，载明保障从业人员劳动安全、防止职业危害等事项（劳动合同复印件）。 | 查文件、记录。 |
|  |  | 3.8*政府主管部门安全专项工作落实情况 | 严格落实扫黑除恶专项工作，。 专项工作应制定落实方案或工作计划。 按方案或计划执行到位。 | 查文件、记录，现场核对。 |
|  |  | 4.1风险控制 | 按规定开展施工安全风险辨识和风险评估。 根据风险辨识和评估结果编制重大风险清单。 *对重大风险制定安全管控方案。 *重大风险按规定告知作业人员。 *对风险较高区域设置隔离区或警戒区以及风险告知牌。 *重大风险按规定向属地直接监管的安全监督管理部门进行报备。 作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，应当如实告知作业人员。 明确特殊时间、危险作业环节项目负责人带班制度。 | 查文件，查资料，现场核对。 |
|  |  | 4.2事故隐患治理 | 定期开展安全检查，项目部每月至少开展一次安全综合检查，每周开展专项安全检查，安全管理人员每日安全巡查。开（复）工、季节交替、恶劣天气和节假日应组织安全检查，并做好记录。 制定隐患排查治理制度。 发现隐患限期整改，做好复查验证，确保闭合。 *建立隐患清单或台账。 隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 *重大事故隐患要挂牌整改，及时上报，项目负责人要带班检查。 | 查文件，查检查记录。 |
|  |  | 4.3安全生产责任 | *编制项目安全生产管理责任制度，应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。 落实安全生产责任制并进行检查、考核。 制定责任追究制度，按制度规定进行追责。 | 查文件及责任落实及考核资料。 |
| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 监理单位 |  | 5.1岗位职责 | 按要求配备专职安全监理工程师，明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。逐级签订安全生产责任书。 | 查文件。 |
|  |  | 5.2规章制度 | 建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等等工作制度。 | 查文件。 |
|  |  | 5.3安全监理规（计）划 | 按规定编制监理规划或实施细则，并包含安全管理内容，有针对性，且经批准。 | 查文件。 |
|  |  | 5.4行业主管部门安全生产专项工作落实情况 | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定相应的工作方案或行动计划。 按方案或计划执行。 | 查文件、记录，现场核对 |
|  |  | 6.1施工组织设计 | 对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。 | 查文件。 |
|  |  | 6.2*专项施工方案 | 对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。 | 查文件。 |
|  |  | 6.3*风险预控 | 对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况。 履行监理风险评估职责。 | 查文件、查记录。 |
|  |  | 6.4*安全生产费用 | 对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。 对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对。 审查安全生产费用使用凭证。 建立安全生产费用管理的监理台账。 | 查记录、现场检查核对。 |
|  |  | 7.1*安全检查 | 落实上级文件安全生产工作部署，检查施工单位岗位职责分解落实情况。对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查。按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制，并对其工作情况进行检查，审核重大风险管控措施并督促落实。定期开展安全隐患排查，督促整改。对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除。 发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。 对有关部门检查通报的问题，积极整改。对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。 | 查文件、记录，现场检查核对，重大事故隐患发监理指令，监理指令、通知记录闭合，专项施工方案实施情况进行分析评价。 |
|  |  | 7.2*考核评价 | 定期对施工单位开展平安工地建设情况进行检查复核。 检查复核资料真实、准确。 对危险性较大的分部分项工程按施工前安全生产条件核查表进行核查报建设单位确认 | 查文件、资料。 |
|  |  | 8.1监理人员内部培训教育 | 建立培训教育计划，对监理人员进行内部培训教育。 | 查资料及记录。 |
|  |  | 8.2*安全日志 | 认真填写安全监理日志。 | 查日志。 |
|  |  | 8.3持证上岗 | 按照合同文件配置安全监理人员。 编制监理人员名册。 | 查合同、资料。 |
|  |  | 9.1*应急预案及演练 | 制定操作性强的防汛、消防等应急预案及现场处置方案，对施工单位应急管理状况进行检查 有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。 配备足够的应急队伍和物资。 | 查资料及记录。 |
| 参建单位 | 类别 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| 建设单位 | 安全生产条件 | 10.1施工图设计依法审批。 | 项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理。 | 查施工图审批文件 |
|  |  | 10.2 安全生产协议书、安全生产责任书 | 建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书、安全生产责任书，明确各方安全生产管理职责。 | 查文件。 |
|  |  | 10.3*安全管理职能部门 | 建设单位设立负有安全管理职能的部门，项目主要领导和分管领导、各部门安全责任明确，明确归口部门和责任人 | 查组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书，相关人员任命文件，岗位责任明确。 |
|  |  | 10.4安全总体风险评估 | 建设单位按规定开展施工安全总体风险评估，编制总体风险评估报告。 | 查总体风险评估报告 |
|  |  | 10.5综合应急预案 | 按规定编制了项目综合应急预案，各项应急管理要素齐全、应急程序合理、应急资源充足、应急指挥机制完备。 | 查项目综合应急预案。 |
|  | 安全管理责任落实 | 11.1规章制度 | 建立项目安全生产管理制度，或未以项目文件形式发布，要有针对性、可操作性，及时更新、与上位法相符。 | 查文件。 |
|  |  | 11.2责任落实情况 | 认真贯彻执行国家、行业及上级有关工程安全生产管理的各项工作部署。 制定安全工作计划，明确安全管理目标，并督促落实。 | 查文件、资料及会议记录等。 |
|  |  | 11.3风险评估 | 按规定组织开展高速公路桥梁、隧道、公路路堑高边坡、沿海码头、护岸和防波堤工程施工安全风险总体评估。 督促施工单位根据风险评估结论，完善施工组织设计和专项施工方案。 | 查文件、查记录。 |
|  |  | 11.4*安全生产费用 | *安全生产费用不低于投标价的1.5%，按要求及时支付安全生产费用，并检查安全生产费用使用情况。 | 查招标文件及相关账目。 |
|  | 安全检查考核 | 12.1*安全检查 | 建立安全检查及隐患排查计划，实行闭合管理。 开（复）工、季节交替、恶劣天气、节假日等特殊时段及时安排安全检查，发现问题督促整改到位。 对施工单位重大事故隐患排查治理情况开展监督检查，对发现的重大事故隐患跟踪督办。 | 查文件、记录，回复资料。 |
|  |  | 12.2考核评价 | 负责施工、监理合同段平安工地建设情况的考核评价工作，每半年应当按照本标准对项目全部的施工、监理合同段平安工地建设情况进行考核评价，并对自身安全管理行为进行自我评价。 | 查资料、记录。 |
|  | 行业主管部门安全生产专项工作 | 13.1行业主管部门安全生产专项工作落实情况 | 严格落实行业主管部门布置的安全生产专项工作。 制定落实方案或行动计划。 按方案或计划执行到位。。 | 查文件、资料及记录。 |
|  | 应急管理 | 14.1*应急预案及演练 | 编制项目总体应急预案，组织应急演练。 | 查资料及记录。 |

附件5

工地试验室工作情况检查表

工程项目名称：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质及授权 | 母体机构资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符； 母体机构是否有效授权； 被外委检测机构是否具备相应的资质和能力； 是否存在未经备案审核开展的检测业务； |  |  |
| 2 | 试验检测环境 | 环境条件是否满足技术标准规定的要求； 试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备； 工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需求； |  |  |
| 3 | 人员 | 是否按规定或合同配备满足要求的试验检测人员或擅自变更试验检测人员； 试验检测报告批准人是否为母体机构批准的授权签字人； |  |  |
| 4 | 仪器设备 | 仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在检定校准的有效期内； 设备标识是够正确、一致； 是否有设备使用、保养、维护、检定、校准记录或台账； 是否有完善的仪器设备操作规程； |  |  |
| 5 | 质量保证体系 | 是否有质量手册、程序文件、作业指导书； 使用的标准、规范是否现行有效； |  |  |
| 6 | 检测及工作情况 | 试验检测中不合格品的台账； 对各级部门提出的检查意见整改是否闭合； |  |  |
| 7 | 试验记录、报告 | 试验记录与报告是否对应一致； 是否存在试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章）； 签字是否齐全、有效； 依据标准是否正确；相关检测方法是否现行有效； |  |  |

试验室负责人：           业主项目工程师：            检查人：         日期：

公路工程监理工作情况检查表

工程项目名称：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包、转包工程监理工作的 |  |  |
| 2 | 弄虚作假、降低工程质量标准的 |  |  |
| 3 | 在质量事故或安全事故中，监理负有主要责任的 |  |  |
| 4 | 监理项目履约率，监理人员无正当理由，不履行劳动合同的 |  |  |
| 5 | 将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件或设备按照合格签字的 |  |  |
| 6 | 在环保事件中负有责任的 |  |  |
| 7 | 未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理工程师、总监代表的 |  |  |
| 8 | 派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 |  |  |
| 9 | 使用假监理工程师或专业监理工程师资格证书的 |  |  |
| 10 | 未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的 |  |  |
| 11 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 |  |  |
| 12 | 监理工程师存在造假行为（包括编造、伪造试验资料、《监理日志》和其他监理资料）的 |  |  |
| 13 | 监理人员在监理工作中，有吃拿卡要等行为的 |  |  |
| 14 | 监理人员将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 |  |  |
| 15 | 监理人员出借资格证书的 |  |  |
| 16 | 监理人员违规代签监理资料的 |  |  |
| 17 | 监理人员现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的 |  |  |

监理负责人：           业主项目工程师：            检查人：         日期：

在建项目建设情况统计表

| 项目名称 | 工程概况 | 工程进度 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表发送邮箱：906035810@qq.com